## 書式308
書式308-4版
協力業者請求出来高内訳書 |  |  |  |  | 工事名： |  |  |  |  | 作 成 日： |  |  |  | 月分 |  | 確認･承認
協力業者名：
[5 empty] | 契約金額： | [8 empty] | 回目 |  | 作業所長
同上担当者名：
手順 | ①中間出来高請求を要望する協力業者は,20日〆で当出来高内訳書を作成し作業所長へ提出する。 | [6 empty] | 記入要領 | ①工種･数量は､工事区分毎に記入する｡(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設､棟別等)
②作業所長は､提出された出来高内訳書の内容を協力業者担当者と協議･確認した上で､今月分の請求金額を決定する。
③作業所長は､請求書に本内訳書を添付して､管理部へ25日までに提出する｡
・ ・
契約金額 |  |  | 前月迄請求額 |  |  |  | 今月分出来高 |  |  |  | 今月迄出来高累計 |  | 契約残額
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
契約内訳 | [6 empty] | 前月迄出来高累計 |  |  |  | 今月分出来高 |  | 今月迄出来高累計
工 種 |  | 数量 |  | 単価 |  | 金額 | 完了数量又は％ | 金額 |  |  | 完了数量又は％ | 金額 | 完了数量又は％ |  | 金額
契約金額 | [5 empty] | 0 | 計 | 0 |  |  | 計 | 0 | 計 |  | 0
ﾙｰﾄ： 協力業者→作業所長→部門長→作業所長（原紙保管） | [13 empty] | 改定日：R05.5.31